## 里程碑
模块 | 组 | 开发负责人 | 开发工天(人/天) | 开发完成时间 | 测试工天(人/天) | 测试完成时间 | 测试负责人
选车 | java接口 | 宫珣 | 15 | 2017-04-12 |  |  | 熊平
选车 | H5 | 季成龙、林妍、杨帅楠 | 18 | 2017-04-13 | 5 |  | 熊平
选车 | android | 韩飞 | 16 | 2017-04-13 |  |  | 熊平
选车 | iOS | 郝俊聪、王青松 | 20 | 2017-04-12 |  |  | 熊平
我问老司机 | java接口 | 代鹏 | 3 | 2017-04-12 | - |  | 金宗杰
| H5 | 林妍 | 3 | 2017-04-12 | 0.5 |  | 金宗杰
| android | 刘汝寿 | 6 | 2017-04-12 | 1 |  | 金宗杰
| iOS | 郝俊聪 | 8 | 2017-04-12 | 1 |  | 金宗杰
商城 | java接口 | 王晓华 | 19 | 2017-04-12 |  |  | 房林
商城 | H5 | 吴希航、林妍、杨帅楠 | 46 | 2017-04-12 | 5 |  | 房林
商城 | android | 刘汝寿 |  | 2017-04-12 |  |  | 房林
商城 | iOS | 王青松 | 4 |  |  |  | 房林
其他 | java接口 | 代鹏 | 5 |  | - |  | 金宗杰
其他 | H5 | 林妍 | 7 |  | 1 |  | 金宗杰
其他 | android | 刘汝寿 | 3 |  | 1.5 |  | 金宗杰
其他 | iOS | 郝俊聪 | 5 |  | 1.5 |  | 金宗杰
我是小二 | H5 | 苗老板 | 16
4S店 | H5 | 苗老板 | 21
|  | JAVA接口汇总 | 42
|  | android汇总 | 29
|  | iOS汇总 | 37
|  | H5汇总 | 74

## 汇总
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36
模块 | 功能 | 组 | 工天(人/天) | 开发责任人 | 是否与外包联调 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11
选车 | 车型管理-接口 | java | 3 | 宫珣 | bar: 1 to 3
选车 | 车型列表接口（默认车款、VR地址） | java | 1 | 宫珣 | bar: 5
选车 | 车型接口（官方指导价、本地优惠价、排序、图片） | java | 2 | 宫珣 | bar: 6 to 7
选车 | 车款接口（官方指导价、状态、保养套餐、保养项目、排序） | java | 2 | 宫珣 | bar: 8 to 9
选车 | 车型参数库接口（新增、编辑） | java | 2 | 宫珣 | bar: 10 to 12
选车 | 车型图片库列表与维护接口（各种图片与格式、标记、删除） | java | 2 | 宫珣 | bar: 13 to 14
选车 | 图片库张数汇总接口 | java | 1 | 宫珣 | bar: 15
选车 | 车型、车款搜索接口 | java | 1 | 宫珣 | bar: 16
选车 | 车款列表 | H5 | 1 | 季成龙 | bar: 1
选车 | 车型列表 | H5 | 1 | 季成龙 | bar: 2
选车 | 新增修改车型 | H5 | 2 | 季成龙 | bar: 3 to 5
选车 | 新增修改车款 | H5 | 2 | 季成龙 | bar: 6 to 7
选车 | 车款与保养套餐维护 | H5 | 2 | 季成龙 | bar: 8 to 9
选车 | 车型参数库维护 | H5 | 3 | 季成龙 | bar: 10 to 13
选车 | 车型图片库列表与维护 | H5 | 3 | 季成龙 | bar: 14 to 16
选车 | VR看车选择页 | android | 2 | 韩飞 | bar: 1 to 2
选车 | VR看车选择页 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 16
选车 | VR看车 | iOS | 1 | 郝俊聪 | 第三方外包 | bar: 18
选车 | 选车页（图片、价格） | android | 1 | 韩飞 | bar: 3
选车 | 选车页（图片、价格） | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 19
选车 | 询价 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 20
选车 | 车款页首页、标题 | android | 1 | 韩飞 | bar: 5
选车 | 车款详情 | android | 3 | 韩飞 | bar: 6 to 8
选车 | 点击进入车型图库页 | android | 2 | 韩飞 | bar: 9 to 10
选车 | 分类图片 | android | 1 | 韩飞 | bar: 12
选车 | 车款页首页、标题 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 21
选车 | 车款详情 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 1
选车 | 点击进入车型图库页 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 2
选车 | 分类图片 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 3
选车 | 全屏图片 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 5
选车 | VR看车 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 6
选车 | 本地经销商 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板 | bar: 7
选车 | 排序 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板 | bar: 8
选车 | 经销商报价 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板 | bar: 9
选车 | 参数配置 | H5 | 2 | 杨帅楠 | bar: 1 to 2
选车 | 厂商指导价 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 3
选车 | 询价 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 5
选车 | 其他参数配置 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 6
选车 | 车主说车页面 | android | 1 | 韩飞 | bar: 13
选车 | 车主说车页面 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 10
选车 | 车主说车接口（时间排序） | java | 1 | 宫珣 | bar: 18
选车 | 运营后台-社区帖子管理-增加车主说车设置 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 5
选车 | 对比功能 | android | 1 | 韩飞 | bar: 14
选车 | 添加车款 | android | 2 | 韩飞 | bar: 15 to 16
选车 | 添加完成 | android | 1 | 韩飞 | bar: 18
选车 | 删除 | android | 1 | 韩飞 | bar: 19
选车 | 对比功能 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 12
选车 | 添加车款 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 13
选车 | 添加完成 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 14
选车 | 对比 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 15
选车 | 删除 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 16
选车 | 隐藏同类项 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 7
选车 | 对比结果页面 | H5 | 2 | 杨帅楠 | bar: 8 to 9
选车 | 下单 | android | 1 | 韩飞 | bar: 20
选车 | 下单 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 18
选车 | 经销商下单-询价 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 10
选车 | 询价 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 12
选车 | 预约试驾 | H5 | 1 | 杨帅楠 | bar: 13
我问老司机 | 我问老司机接口 | java | 0.5 | 代鹏 | bar: 1
我问老司机 | 标签接口 | java | 0.5 | 代鹏 | bar: 1
我问老司机 | 提问老司机发帖接口 | java | 0.5 | 代鹏 | bar: 2
我问老司机 | 累计回答问题数量接口 | java | 0.5 | 代鹏 | bar: 2
我问老司机 | 选定老司机接口 | java | 1 | 代鹏 | bar: 3
我问老司机 | 运营后台-选定老司机 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 1
我问老司机 | 运营后台-提问标签管理 | H5 | 2 | 林妍 | bar: 2 to 3
我问老司机 | 三种类型贴的提问 | android | 2 | 刘汝寿 | bar: 1 to 2
我问老司机 | 提问老司机发帖： | android | 2 | 刘汝寿 | bar: 3 to 5
我问老司机 | 金牌技师 | android | 1 | 刘汝寿 | bar: 6
我问老司机 | 问老司机 | android | 1 | 刘汝寿 | bar: 7
我问老司机 | 问答页面：增加问老司机 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 1
我问老司机 | 三种类型贴的提问 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 2
我问老司机 | 提问老司机发帖： | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 3
我问老司机 | 选择类型 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 5
我问老司机 | 提问 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 6
我问老司机 | 我的-我的提问： | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 7
我问老司机 | 金牌技师 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 8
我问老司机 | 问老司机 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 9
商城 | 优惠券管理接口 | java | 1 | 代鹏 | bar: 5
商城 | 优惠券列表接口 | java | 1 | 代鹏 | bar: 6
商城 | 查看优惠券接口 | java | 1 | 代鹏 | bar: 7
商城 | 添加与编辑优惠券接口（图片、图片顺序、适用经销商、有效期等） | java | 2 | 代鹏 | bar: 8 to 9
商城 | 优惠券已售数量接口 | java | 1 | 代鹏 | bar: 10
商城 | 订单管理接口（下单、支付、退款、取消） | java | 4 | 王晓华
商城 | 订单详情接口（基本信息、商品信息、发货信息、修改、退款） | java | 3 | 王晓华
商城 | 订单状态接口（取消、删除等） | java | 2 | 王晓华
商城 | 支付接口 | java | 2 | 王晓华 | 支付宝
商城 | 运营后台-优惠券管理 | H5 | 2 | 林妍
商城 | 优惠券列表 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 12
商城 | 优惠券查看 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 13
商城 | 优惠券新增与编辑 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 14
商城 | 运营后台-订单管理 | H5 | 2 | 林妍 | bar: 14 to 15
商城 | 订单列表 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 16
商城 | 订单详细页面 | H5 | 1 | 林妍 | bar: 18
商城 | 订单修改与退款 | H5 | 3 | 林妍 | bar: 19 to 21
商城 | 商城首页 | android | 3 | 刘汝寿 | bar: 12 to 14
商城 | 商城首页 | iOS | 2 | 王青松 | bar: 19 to 20
商城 | 本地优惠 | H5 | 2 | 杨帅楠 | 苗老板 | bar: 14 to 15
商城 | 本地优惠列表对接 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板 | bar: 16
商城 | 优惠券列表（iOS显示为定金） | H5 | 2 | 杨帅楠 | bar: 18 to 19
商城 | 选择经销商 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板 | bar: 20
商城 | 经销商页面经销商 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板 | bar: 21
商城 | 经销商页面对应优惠卷 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板 | bar: 22
商城 | 券详情页面 | H5 | 2 | 吴希航 | bar: 1 to 2
商城 | 主图及描述图 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 3
商城 | 其他基础信息 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 5
商城 | 价格信息 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 6
商城 | 已售数量 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 7
商城 | 咨询 | android | 3 | 刘汝寿 | bar: 15 to 18
商城 | 咨询 | iOS | 3 | 王青松 | bar: 21 to 23
商城 | 立刻购买 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 8
商城 | 订单确认页 | H5 | 2 | 吴希航 | bar: 9 to 10
商城 | 订单信息 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 12
商城 | 填写信息 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 13
商城 | 4s店信息 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 14
商城 | 免责协议 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 15
商城 | 提交订单 | H5 | 2 | 吴希航 | bar: 16 to 18
商城 | 我的-我的订单 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 19
商城 | 订单状态 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 20
商城 | 分类查看 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 21
商城 | 订单改价 | H5 | 2 | 吴希航 | bar: 22 to 23
商城 | 订单详情 | H5 | 1 | 吴希航 | bar: 27
商城 | 支付 | H5 | 3 | 吴希航 | bar: 28 to 30
商城 | 支付 | java | 2 | 王晓华
商城 | 超值优惠券 | H5 | 2 | 杨帅楠 | bar: 23 to 27
商城 | 全能顾问 | android | 1 | 刘汝寿 | bar: 19
商城 | 全能顾问 | iOS | 1 | 王青松 | bar: 27
首页栏目 | 首页栏目接口（潜客/保客） | JAVA | 1 | 代鹏 | bar: 12
首页栏目 | 首页栏目潜客/保客展现 | android | 2 | 刘汝寿 | bar: 8 to 9
首页栏目 | 首页栏目潜客/保客展现 | iOS | 4 | 郝俊聪 | bar: 10 to 14
首页栏目 | 运营后台-首页栏目管理修改 | H5 | 2 | 林妍 | bar: 22 to 23
广告管理 | 广告管理接口 | JAVA | 4 | 代鹏 | bar: 13 to 16
广告管理 | 运营后台-广告管理维护 | H5 | 5 | 林妍 | bar: 6 to 10
广告管理 | 广告APP展现与跳转 | iOS | 1 | 郝俊聪 | bar: 15
广告管理 | 我的中的布局和新消息数量接口 | android | 1 | 刘汝寿 | bar: 10

## 选车
# | 模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调 | 存疑
| 选车 | 车型管理-接口 | java | 3 | 宫珣
|  | 车型列表接口（默认车款、VR地址） | java | 1 | 宫珣
|  | 车型接口（官方指导价、本地优惠价、排序、图片） | java | 2 | 宫珣
|  | 车款接口（官方指导价、状态、保养套餐、保养项目、排序） | java | 2 | 宫珣
|  | 车型参数库接口（新增、编辑） | java | 2 | 宫珣
|  | 车型图片库列表与维护接口（各种图片与格式、标记、删除） | java | 2 | 宫珣
|  | 图片库张数汇总接口 | java | 1 | 宫珣
|  | 车型、车款搜索接口 | java | 1 | 宫珣
|  | 车型管理-运营后台 | H5
|  | 车款列表 | H5 | 1 | 季成龙
|  | 车型列表 | H5 | 1 | 季成龙
|  | 新增修改车型 | H5 | 2 | 季成龙
|  | 新增修改车款 | H5 | 2 | 季成龙
|  | 车款与保养套餐维护 | H5 | 2 | 季成龙
|  | 车型参数库维护 | H5 | 3 | 季成龙
|  | 车型图片库列表与维护 | H5 | 3 | 季成龙
|  | VR看车 | android |  | 韩飞
|  | VR看车选择页 | android | 2 | 韩飞
|  | VR看车 | android |  |  | 外包
|  | VR看车选择页 | iOS | 1 | 郝俊聪 |  | 1
|  | VR看车 | iOS | 1 | 郝俊聪 | 第三方外包 | 1
|  | 选车页（图片、价格） | android | 1 | 韩飞
|  | VR看车按钮 | android |  | 韩飞
|  | 询价 | android |  | 韩飞
|  | 车型价格 | android |  | 韩飞
|  | 车型排序 | android |  | 韩飞
|  | 选车页（图片、价格） | iOS | 1 | 郝俊聪 |  | 1
|  | VR看车按钮 | iOS
|  | 询价 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 车型价格 | iOS
|  | 车型排序 | iOS
|  | 车款页首页、标题 | android | 1 | 韩飞
|  | 车款详情 | android | 3 | 韩飞
|  | 车型图片 | android |  | 韩飞
|  | 点击进入车型图库页 | android | 2 | 韩飞
|  | 分类图片 | android | 1 | 韩飞
|  | 全屏图片 | android |  | 韩飞
|  | 车款页首页、标题 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 车款详情 | iOS | 1 | 王青松
|  | 车型图片 | iOS
|  | 点击进入车型图库页 | iOS | 1 | 王青松
|  | 分类图片 | iOS | 1 | 王青松
|  | 全屏图片 | iOS | 1 | 王青松
|  | VR看车 | android |  | 韩飞
|  | 本地经销商 | android |  |  | 外包
|  | 排序 | android |  |  | 外包
|  | 经销商报价 | android |  |  | 外包
|  | VR看车 | iOS | 1 | 王青松
|  | 本地经销商 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板
|  | 排序 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板
|  | 经销商报价 | iOS | 1 | 王青松 | 苗老板
|  | 参数配置 | H5 | 2 | 杨帅楠
|  | 厂商指导价 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 询价 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 其他参数配置 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 车主说车页面 | android | 1 | 韩飞
|  | 车主说车页面 | iOS | 1 | 王青松
|  | 车主说车接口（时间排序） | java | 1 | 宫珣
|  | 运营后台-社区帖子管理-增加车主说车设置 | H5 | 1 | 林妍
|  | 对比功能 | android | 1 | 韩飞 |  | 1
|  | 添加车款 | android | 2 | 韩飞
|  | 添加完成 | android | 1 | 韩飞
|  | 对比 | android
|  | 删除 | android | 1 | 韩飞
|  | 对比功能 | iOS | 1 | 王青松 |  | 1
|  | 添加车款 | iOS | 1 | 王青松
|  | 添加完成 | iOS | 1 | 王青松
|  | 对比 | iOS | 1 | 王青松
|  | 删除 | iOS | 1 | 王青松
|  | 隐藏同类项 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 对比结果页面 | H5 | 2 | 杨帅楠
|  | 下单 | android | 1 | 韩飞
|  | 下单 | iOS | 1 | 王青松
|  | 经销商下单-询价 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 询价 | H5 | 1 | 杨帅楠
|  | 预约试驾 | H5 | 1 | 杨帅楠

## 我问老司机
# | 模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调
| 我问老司机 | 我问老司机接口 | java | 0.5 | 代鹏
|  | 标签接口 | java | 0.5 | 代鹏
|  | 提问老司机发帖接口 | java | 0.5 | 代鹏
|  | 累计回答问题数量接口 | java | 0.5 | 代鹏
|  | 选定老司机接口 | java | 1 | 代鹏
|  | 运营后台-选定老司机 | H5 | 1 | 林妍
|  | 运营后台-提问标签管理 | H5 | 2 | 林妍
|  | 问答页面：增加问老司机 | android
|  | 三种类型贴的提问 | android | 2 | 刘汝寿
|  | 提问老司机发帖： | android | 2 | 刘汝寿
|  | 选择类型 | android
|  | 提问 | android
|  | 我的-我的提问： | android
|  | 金牌技师 | android | 1 | 刘汝寿
|  | 问老司机 | android | 1 | 刘汝寿
|  | 问答页面：增加问老司机 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 三种类型贴的提问 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 提问老司机发帖： | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 选择类型 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 提问 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 我的-我的提问： | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 金牌技师 | iOS | 1 | 郝俊聪
|  | 问老司机 | iOS | 1 | 郝俊聪

## 商城
# | 模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调
| 商城 | 优惠券管理接口 | java | 1 | 代鹏
|  | 优惠券列表接口 | java | 1 | 代鹏
|  | 查看优惠券接口 | java | 1 | 代鹏
|  | 添加与编辑优惠券接口（图片、图片顺序、适用经销商、有效期等） | java | 2 | 代鹏
|  | 优惠券已售数量接口 | java | 1 | 代鹏
| 商城 | 订单管理接口（下单、支付、退款、取消） | java | 4 | 王晓华
|  | 订单详情接口（基本信息、商品信息、发货信息、修改、退款） | java | 3 | 王晓华
|  | 订单状态接口（取消、删除等） | java | 2 | 王晓华
|  | 支付接口 | java | 2 | 王晓华 | 支付宝
|  | 运营后台-优惠券管理 | H5 | 2 | 林妍
|  | 优惠券列表 | H5 | 1 | 林妍
|  | 优惠券查看 | H5 | 1 | 林妍
|  | 优惠券新增与编辑 | H5 | 1 | 林妍
|  | 运营后台-订单管理 | H5 | 2 | 林妍
|  | 订单列表 | H5 | 1 | 林妍
|  | 订单详细页面 | H5 | 1 | 林妍
|  | 订单修改与退款 | H5 | 3 | 林妍
|  | 商城首页 | android | 3 | 刘汝寿
|  | 商城首页 | iOS | 2 | 王青松
|  | 本地优惠 | H5 | 2 | 杨帅楠
|  | 本地优惠活动对接 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板
|  | 优惠券列表（iOS显示为定金） | H5 | 2 | 杨帅楠
|  | 选择经销商 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板
|  | 经销商页面经销商 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板
|  | 经销商页面对应优惠卷 | H5 | 1 | 杨帅楠 | 苗老板
|  | 券详情页面 | H5 | 2 | 吴希航
|  | 主图及描述图 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 其他基础信息 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 价格信息 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 已售数量 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 咨询 | android | 3 | 刘汝寿
|  | 咨询 | iOS | 3 | 王青松
|  | 立刻购买 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 订单确认页 | H5 | 2 | 吴希航
|  | 订单信息 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 填写信息 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 4s店信息 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 免责协议 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 提交订单 | H5 | 2 | 吴希航
|  | 我的-我的订单 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 订单状态 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 分类查看 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 订单改价 | H5 | 2 | 吴希航
|  | 订单详情 | H5 | 1 | 吴希航
|  | 支付 | H5 | 3 | 吴希航
|  | 支付 | java | 2 | 王晓华
|  | 超值优惠券 | H5 | 2 | 杨帅楠
|  | 全能顾问 | android | 1 | 刘汝寿
|  | 全能顾问 | iOS | 1 | 王青松

## 其他
# | 模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调
| APP首页展现 | 直播试驾 | APP
|  | 直播试驾跳转 | H5 |  |  | 第三方页面
|  | 购车专家 | APP |  |  |  | 跳转至哪？
|  | 金融顾问 | APP |  |  |  | 跳转至哪？
|  | 宣传图 | APP
| 首页栏目 | 首页栏目接口（潜客/保客） | JAVA | 1 | 代鹏
| 首页栏目 | 首页栏目潜客/保客展现 | android | 2 | 刘汝寿
| 首页栏目 | 首页栏目潜客/保客展现 | iOS | 4 | 郝俊聪
| 首页栏目 | 运营后台-首页栏目管理修改 | H5 | 2 | 林妍
| 广告管理 | 广告管理接口 | JAVA | 4 | 代鹏
| 广告管理 | 运营后台-广告管理维护 | H5 | 5 | 林妍
| 广告管理 | 广告APP展现与跳转 | APP
| 广告管理 | 广告APP展现与跳转 | iOS | 1 | 郝俊聪
| 广告管理 | 潜客宣传位 | APP
| 广告管理 | 车款宣传位 | APP
| 广告管理 | 商城宣传位 | APP
| 广告管理 | 游戏 | APP
| 广告管理 | 购车砸金蛋 | APP
| 广告管理 | 我的中的布局和新消息数量接口 | android | 1 | 刘汝寿
| 后台管理权限 | 权限组件开发 | H5 | 4 | 季成龙
|  | 按钮功能整理 | H5 | 2 | 季成龙
|  | 按钮显示控制 | H5 | 2 | 季成龙
|  | 权限分配 | H5 | 5 | 季成龙

## 我是小二
# | 模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调
| 我是小二 | 我的客户列表（排序） | android | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 未联系客户 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 已联系客户 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 等级高的用户标识提醒 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 客户详情 | android | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 车型车款页 | android | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 意向次数 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 短信 | android | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 短信模板 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 自动标识为已联系过的用户 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 电话 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 自动标识为已联系过的用户 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 设置提醒 | android | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 创建客户 | android | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 库存查询 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 查询页面 | android | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 过滤器 | android | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 库存车详情 | android | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 设置为已售 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 促销核销 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 扫一扫 | android | 2 | 苗老板 | DMS | 我是小二登陆如何和app绑定？
|  | 手动输入 | android |  | 苗老板 | DMS
|  | 核销结果 | android | 1 | 苗老板 | DMS
| 我是小二 | 我的客户列表（排序） | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 未联系客户 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 已联系客户 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 等级高的用户标识提醒 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 客户详情 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 车型车款页 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 意向次数 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 短信 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 短信模板 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 自动标识为已联系过的用户 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 电话 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 自动标识为已联系过的用户 | iOS | 0 | 苗老板 | DMS
|  | 设置提醒 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 创建客户 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 库存查询 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 查询页面 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 过滤器 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 库存车详情 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 设置为已售 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 促销核销 | iOS | 0 | 苗老板 | DMS
|  | 扫一扫 | iOS | 2 | 苗老板 | DMS
|  | 手动输入 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
|  | 核销结果 | iOS | 1 | 苗老板 | DMS
43

## 4S店
模块 | 功能 | 组 | 工天 | 开发责任人 | 是否与外包联调
4s店 | 首页列表 | h5 | 2 | 苗老板
| 附近 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 排序 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 筛选 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 城市更换 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 店铺详情 | h5 | 3 | 苗老板 | DMS
| 4s店详细信息展示 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 店铺首页 | h5 | 2 | 苗老板 | DMS
| 在售车型 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 优惠活动 | h5 | 1 | 苗老板 | DMS
| 店铺留言 | h5 | 2 | 苗老板 | DMS
| 询价、预约、保养跳转 | h5 | 3 | 苗老板 | DMS
| 我要留言 | h5 |  | 苗老板 | DMS
| 导航 | h5 | 2 | 苗老板 | DMS
21